## 建築
完 成 図 書 | ＝メンテナンス関係書類集
維持保全する側の立場になって作成すること。
１．維持管理者用ファイル（A４版ドッチファイル：施設常備用に１部作成）
表紙には「完成図書」、工事名、工期及び請負者名を表記する。
背表紙には工事名、請負者名を表示する。
①緊急連絡先（平日、休日、夜間）
②鍵リスト（種類、使用位置、使用方法等）
③予備品・付属品リスト
④機器等取扱い説明書
⑤維持管理のしおり（保守に関する説明書、冬期の注意事項等）
・建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点
･清掃の要点
・消耗品の種類、交換時期
・法規に定められた点検、保守管理の周期、保守契約の必要性等の説明
⑥その他
・建物を使用するうえでの注意事項
・安全上、防火上又は避難上の留意事項
・建物の主要な構造部及び外構についての説明
・建物に設置されている家具、機器等の概要説明
⑦各種許認可書、官公署届出書類（副本）
⑧検査済証の写し（正本は営繕課で保管）、検査合格書（消防等）
２．維持管理者用製本図（A１版２つ折り製本：施設常備用に１部作成）
完成図・施工図を製本したもの。保全の資料として用いる。
３．完成図書（A４版黒表紙金文字：施設＋営繕課＋主管課＝３部作成）
別紙。
３．完成図書（A４版黒表紙金文字：施設＋営繕課＋主管課＝３部作成）
表紙には「完成図書」、工事名、工期及び請負者名を表記する。
背表紙には工事名を表示する（下から８ｃｍの部分は何も表示しないこと）。
綴りが厚くなる場合は分冊とすること（総合目次が必要）。
分冊の場合：完成図書（１／５）、（完成図）、（各種試験成績書）のように表示。
①非常時の連絡体制等に関する一覧（工事担当者、連絡窓口、協力業者）
②各種施設の官庁、供給会社連絡先一覧
③完成図
・工事目的物の完成時の状態を表現したもの
（設計変更や現場処理の内容を含めて記載）
・配置図及び案内図（敷地及び建築物等の面積表、屋外排水系統図）
・各階平面図、各立面図（外壁仕上げ）
・断面図（階高、天井高等を表示し、２面以上作成）
・仕上表（屋外、屋内の仕上げ）
・構造躯体図（施工図を流用）
④施工図（保全に必要と思われるもの）
・天井内、床下、壁中、地中等隠蔽部分の施工状況がわかるもの
⑤機器完成図
⑥主要な材料、仕上材、設備機器メーカー等一覧（製造所名、所在地及び連絡先）
⑦機器類性能試験成績書（性能、作動試験、試運転記録）
⑧各種試験成績書（コンクリート、鉄筋等）
⑨機器取扱い説明書
・装置、機器等の動作、運転順序、警報、故障表示及び復帰の方法、
自動制御、タイマー、定期点検要領など
⑩産業廃棄物処分関係書類（営繕室保管分にのみ綴ること）
・マニフェストの写し
・処分、運搬業許可書など
⑪各種届出書類等の写し
・各種許認可書、官公署届出書類の写し（添付図面は省略可）
・確認済証・検査済証、検査合格書（消防等）の写し
⑫各種保証書関係書類（施設保管分に正本を綴る）
・保証書、品質証明書など
⑬鍵及び備品引渡し書など
・鍵使用位置図、鍵種類一覧など
・予備品、保守工具一覧など
⑭その他
・契約書（変更共）表紙の写し
⑮引渡し品一覧表

## 建築 目次例
（完成図書目次 例）
○○○○工事
完成図書
１．施工業者一覧
２．非常時の連絡体制等に関する一覧（工事担当者、連絡窓口、協力業者）
３．各種施設の官庁、供給会社連絡先一覧
４．完成図
５．施工図
６．機器完成図
７．主要な材料、仕上材、設備機器メーカー等一覧
８．機器類性能試験成績書
９．各種試験成績書
１０．機器取扱い説明書
１１．産業廃棄物処分関係書類
１２．各種届出書類等の写し
１３．各種保証書関係書類
１４．鍵及び備品引渡し書など
１５．その他（契約書（変更共）表紙の写し）
１６．引渡し品一覧表
工期 着工～完成
請負者 ○○○○

## 建築 各種報告書・試験成績書
各種報告書・品質証明書・試験成績書・出荷証明書の例
レディーミクストコンクリート配合報告書（＋配合計算書）
セメント試験成績表
コンクリート用価額混和剤試験結果報告書
骨材試験成績書
骨材のアルカリシリカ反応性試験成績表
コンクリート中の塩化物測定結果
納入書
コンクリート強度試験成績書
試験練り計算書
コンクリート圧縮強度試験成績表
シュミットハンマーによる圧縮強度試験 報告書
ＰＨＣパイル試験成績書
評価・評定書
各種試験報告書
曲げ強さ試験成績表
| 製品出荷証明書 |  |  | 納入したことを証明します。出荷したことを証明します。
根固め液 圧縮強度試験成績表
施工報告書
試験掘り記録表（電流計測定記録）
施工記録表（施工時間、掘削最終深度、支持層積算電流値など）
根固め液使用セメント量管理表
| 納品書 |  |  | 納品いたしましたのでご査収願います。
| 杭－施工管理図・表 |  |  | →杭芯のズレに対する検討（補強など）
クラッシャーラン試験報告書
すりへり検査表
フルイ分け試験
単位容積重量
比重及び吸水率試験
土の液性限界・塑性限界試験
突固めによる土の締固め試験
修正ＣＢＲ試験、ＣＢＲ試験
山砂土質試験結果報告書
含水比試験
土粒子の密度試験
粒度試験など
鉄筋規格品証明書（ミルシート、検査証明書）、納入明細・機械的性質・化学成分
鉄筋ガス圧接継手引張試験成績書
鋼材検査成績表
摩擦面表面粗さ試験報告書
超音波探傷試験報告書
錆止め塗料 塗膜厚検査結果報告書
錆止め塗料 出荷証明書（組成表、試験成績表）
溶融亜鉛めっき試験成績表（付着量、密着性）
高力ボルト検査成績書
現場受入検査
高力ボルト締付け（ナット回転法）確認報告書
軸力検査報告書
溶接完了後検査報告書（現場溶接部）
シーリング材試験成績書及び出荷証明書、品質保証書
石材出荷証明書
天井点検口材質証明書及び出荷証明書
アルミサッシ性能確認書
製品安全データシート
内装材 法定防火材料検定証明書、認定書
各種数量調書（設計数量と実施数量との比較）
土工事
外構工事（出来形管理報告書）
コンクリート量
鉄筋量
鉄骨量
防水工事
左官工事
溶融亜鉛めっき試験成績表 付着量試験・密着性試験
品質試験成績書 参考＞ＪＩＳ規格値、試験方法
製品検査成績書（建具）表面膜厚、錆止めなども
品質証明書
製品検査成績表
木工事 含水率試験成績書
材質証明書
性状性能表
シックハウス対策→製品安全データシート（MSDS）
石油アスファルト乳材→製造後60日以内のものを使用すること。
密粒度アスコン |  | 温度管理結果表 |  |  | アスファルト抽出及び、粒度試験結果一覧表
山形協同アスコン共同企業体 |  |  |  |  | アスファルトの抽出試験
アスファルト混合物の密度試験
抜取コアー厚さ測定結果表
施工報告書
運送状
試掘結果報告書 |  |  | 所見、実施承認願い

## 建築 維持管理のしおり
維持管理のしおり作成の際の注意事項
＜除雪対策＞
・雪降ろし
積雪表示板の掲示位置・内容（雪下ろしが必要となる積雪量）の明記。
屋根の除雪については、機械除雪が可能かどうか等を明記。
＜機器関係＞
・機器取扱
工事で設置した機器の使い方、故障等をした場合の連絡先等を明記。
＜清掃関係＞
・床清掃
ワックスはどのような成分のものを使用すべきかを明記。
また、どのくらいの割合でワックス掛けを行う必要があるか等を明記。
・ガラス清掃
飛散防止フィルムが貼ってある場合などのガラス清掃の仕方・注意点等を明記。
・タイル清掃
洗浄剤の可、不可があれば明記のこと。
＜保守点検関係＞
・自動ドアなど
定期的なメンテナンスを必要とする機器等の明記。
・鍵
各種鍵の説明、マスターキーの有無等の明記。

## 建築設備
完成図書作成要領
No. | 項 目 |  |  | 備 考
1 | 完成図 | 施工図をもとに配置図、各種系統図、機器表、ｷｰﾌﾟﾗﾝを追加しＡ１版二つ折りとして別冊で作成する。
2 | 機器完成図
3 | 機器試験成績書
4 | 現地試験成績書
5 | 緊急連絡先
6 | 鍵、予備品リスト
7 | 出荷証明書
8 | 諸官庁届出書類 | No.8～No.10については原本を簡易ファイル（１部）とし、写しを完成図書（２部）に綴じ込む。
9 | 取扱説明書 |  |  | 同上
10 | 保証書 |  |  | 同上
11 | その他
その他、ファイルはビス止め等取り外しが可能なようにし、糊付けは行わないこと。
提出部数
|  | 完成図書 | 届出関係簡易ﾌｧｲﾙ | 完成図
| 主管課 | 1
| 営繕室または公所建築課 | 1 |  | 1
| 施 設 | 1 | 1 | 1
| 合 計 | 3 | 1 | 2
|  | 表紙 |  |  | 背表紙
| 完成図書 |  |  |  | 完成図書
| 工事名 |  |  |  | 工事名
工期
| 請負者名 |  |  |  | 請負者名